## Arkusz1
Przebudowa ulic Rynkowej , Targowej i Kopernika wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej w Człopie
Lp. | Opis robót | Jedn. Miary | Ilość | Ilość |  | Cena jedn. Netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość netto akt | Wartość brutto | Wartość brutto akt
BRANŻA DROGOWA | [14 empty] | 0.9
1 | Obsługa geodezyjna przy robotach liniowych | kpl/0,41km | 0.41 | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960162.6 | 939084.09 |  | 20.2
2 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości do 5 cm | kpl/3247 m2 | 2672 | 1 | 3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182525.85 | 182525.85 |  | 1.4
3 | Rozebranie nawierzchni z brukowca 8 - 12 cm | kpl/3247 m2 | 2672 | 1 | 3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66555.92 | 0 |  | 0.8
4 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej | kpl/568 m2 | 353 | 1 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4
5 | Rozebranie krawężników betonowych na ławie | kpl/342 m | 277 | 1 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209244.37 | 1121609.94 | 87634.43 | 0.8
6 | Wykonanie koryta na głębokość 30 cm z odwozem materiału na odkład | kpl/4379,4 m2 | 3527 | 1 | 4379.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.9
7 | Profilowanie i zagęszczenie koryta | kpl/4379,4 m2 | 3527 | 1 | 4379.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4
8 | Warstwa mrozoochronna grubości 15 cm | m2 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5
8a | Stabilizacja podłoża gruntowego z gruntocementu Rm = 1,5-2,5 Mpa grubości 15 cm | kpl/ 1354 m2 | 0 | 1 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
9 | Stabilizacja podłoża gruntowego z gruntocementu Rm = 1,5-2,5 Mpa grubości 20 cm | kpl/2860 m2 | 2860 | 1 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4
10 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm | kpl/1354 m2 | 1607 | 1 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
11 | Zbrojenie podbudowy z georusztu trójosiowego | kpl/1109,75 m2 | 1100 | 1 | 1109.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4
12 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm | kpl/2860 m2 | 2860 | 1 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19.6
13 | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm typu BEHATON na podsypce cementowo-piaskowej | kpl/1158 m2 | 1953 | 1 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.3
14 | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm szlachetnej na podsypce cementowo-piaskowej | kpl/1479,6 m2 | 907 | 1 | 1479.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5
15 | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm kolorowejej na podsypce cementowo-piaskowej | kpl/1240,8 m2 | 507 | 1 | 1240.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.8
16 | Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15 | kpl/808,9 m | 805 | 1 | 808.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4
17 | Krawężniki betonowe 15x22 na ławie betonowej z oporem C12/15 | kpl/190,2 m | 109 | 1 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.8
18 | Obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej z oporem C12/15 | kpl/547,1 m | 266 | 1 | 547.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4
18a | Opornik betonowe 12x25 na ławie betonowej z oporem C12/15 | kpl/146,2 m | 0 | 1 | 146.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 26.7
19 | Oznakowanie i organizacja ruchu | kpl/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5
20 | Humusowanie z obsianiem | kpl/2854 m2 | 1200 | 1 | 2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4
RAZEM: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7
BRANŻA SANITARNA | [14 empty] | 1.4
| KANALIZACJA DESZCZOWA | [13 empty] | 4.2
21 | Obsługa geodezyjna przy robotach liniowych | kpl/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5
22 | Rurociągi grawitacyjne z rur PCV DN315 | mb | 81.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.2
23 | Rurociągi grawitacyjne z rur PCV DN250 | kpl/149,3 mb | 66.72 | 1 | 149.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5
24 | Rurociągi grawitacyjne z rur PCV DN200 | kpl/23,8 mb | 42.94 | 1 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5
25 | Studnie rewizyjne betonowe DN1200/1000 | kpl/6 szt. | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5
26 | Wpust deszczowy DN500 | kpl/8 szt. | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.2
27 | Separator | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5
28 | Wylot z umocnieniem brzegu | kpl/1szt. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.2
0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5
| SIEĆ WODOCIĄGOWA | [13 empty] | 1.5
29 | Obsługa geodezyjna | kpl/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7
30 | Sieć wodociągowa z rur PE DN90 SDR 17 | mb | 136.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5
30a | Sieć wodociągowa z rur PE DN50 SDR 17 | kpl/131,80 mb | 0 | 1 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Włączenie do istniejącej sieci | kpl/ 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2
32 | Przyłącza z rur wodociągowych PE DN32 SDR17 | kpl/71 mb | 21.85 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.4
33 | Hydrant nadziemny DN80 | kpl/1 szt. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4
34 | Zdrój typu "RETRO" DN50 | kpl/1 szt. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4
0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.8
[7 empty] | WARTOŚĆ: | 0 |  | 0 | 0 | 961602.41 |  |  | 1.4
[12 empty] | 332973.79 |  |  | 1
[12 empty] | 1294576.2 |  |  | 1.5
4.2
Lp. | Opis robót | Jedn. Miary | Ilość |  |  | Cena jedn. Netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto |  | Wartość brutto |  |  |  |  | 1.4
BRANŻA DROGOWA i SANITARNA - dodatkowe | [14 empty] | 1.4
1 | Rabaty ze żwirem | kpl/148,8 m2 | 0 | 1 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15.4
2 | Tablica Pamiątkowa | kpl/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3
3 | Obiekt małej architektury | kpl/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16.8
4 | Ławki | kpl/2 szt | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.1
5 | Kosz na śmieci | kpl/3 szt | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.9
6 | Lampy | kpl/14 szt | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.4
7 | Wiata przystankowa | kpl/1 szt | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.2
8 | Pergola | kpl/1 szt | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18.6
9 | Ściek trójkątny | kpl/20,6 m | 0 | 1 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.4
10 | Umocniony rów | kpl/ 101,36 m2 | 0 | 1 | 101.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 66.4
11 | Szalet publiczny | kpl/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 33.7
12 | Studnia wodomierzowa | kpl/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 33.7
13 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej | kpl/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 31.3
[9 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | WARTOŚĆ: | 0 |  | 0 | 0 | 961602.41 |  |  | 1.4
0